## Sheet1
# | Work Item | Estimated Duration (In Days) | Earliest |  | Latest |  | Total Slack
|  |  | Start | Finish | Start | Finish
1 | Problem Description | 5 | 0 | 5 | -10 | -5 | -10
2 | Testimonial | 10 | 5 | 15 | -5 | 5 | -10
3 | Questionnaire | 20 | 15 | 35 | 15 | 35 | 0
4 | Interview | 20 | 15 | 35 | 5 | 25 | -10
5 | Pictures | 15 | 5 | 20 | 15 | 20 | 0
6 | Travel Arrangements | 5 | 20 | 25 | 20 | 25 | 0
7 | Gather Pictures | 50 | 25 | 75 | 25 | 75 | 0
8 | Design Report | 20 | 75 | 95 | 65 | 85 | -10
9 | Create Report | 20 | 95 | 115 | 85 | 105 | -10
10 | RFP | 15 | 115 | 130 | 105 | 120 | -10
11 | Contracts | 15 | 130 | 145 | 120 | 135 | -10
12 | Review | 20 | 145 | 165 | 135 | 155 | -10
13 | Approval | 20 | 165 | 185 | 155 | 175 | -10
14 | Contact List | 15 | 75 | 90 | 95 | 110 | 35
15 | Deliver Report | 5 | 185 | 190 | 175 | 180 | -10